## Sheet1
1，如能按原来的计划2/26 开第4条组装线，3/4开第5条组装线，3/8左右开第6条组装线，预计到3/31 能完成约270K订单； 但按现在的实际情况，截止到2/28 还未能开起底4条组装线。预计整个3月份只能产出240-250 K； 2，就算3/9左右按计划开起6条组装线，但是大部分机型都会有5-7天的延期情况，预计要到4月中下旬才能缓过来。 3，MTG003订单后，胶件，五金，电源线都存在交期无法满足上线计划的问题，需要在中途根据实际情况和业务沟通交期;
XXX总装车间生产包装预排 | [9 empty] | 第29周 | [6 empty] | 第30周 | [6 empty] | 第31周
序 号 | 线别 | 业务单号 | 生产工单号 | 物料编码 | 机种型号 | 订单 数量 | 出货 地点 | 出/验货 时间 | 已完成 数量 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日
[10 empty] | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4
[10 empty] | 4H | 4H | 4H | 4H | 4H | / | 12H | 4H | 4H | 4H | 4H | 4H | 12H | / | 4H | 4H | 4H | 4H | 4H | 12H | /
1 | E线(示例) | KJPCA2024002 | VK202404231 | 9.9011A01CA06 | CAD9011A01白色高光喷油 | 1001 | 日本 | 2024-05-30 | 535 | bar: 第29周 六 20; 第30周 日 28; 第31周 日 4